## Sheet1
模块 | 现状 | 改造前发起节点 | 改造后发起节点 | 改造步骤 | 工作量预估 | 开发人员
销售协议 | 老OA改造 | 合同审批 | 保持现状 | 1、明确流程 2、定义表和字段 3、对接发起接口 4、发起流程的页面 5、对接回调接口 | 6 | 黄彪
销售订单 | 老OA改造 | 合同审批 | 保持现状 |  | 6 | 黄彪
销售服务订单 | 未接OA |  | 底稿提交 |  | 8 | 罗昊
销售退货订单 | 未接OA |  | 底稿提交 |  | 8 | 罗昊
销售发货通知单 | 老OA改造 | 底稿提交 | 保持现状 |  | 6 | 罗昊
销售结算单 | 新单据 |  | 底稿提交 |  | 10 | 黄彪